|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 31.03.2021 № 172  (с изм. от 15.11.2022 № 603) |

Муниципальная программа

«Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025

Паспорт муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ребрихинского района  КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» |
| Участники Программы | - КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);  - Комитет по образованию Администрации района;  - муниципальные дошкольные образовательные учреждения;  - муниципальные общеобразовательные учреждения;  - муниципальные учреждения дополнительного образования;  - комитет по культуре и делам молодежи Администрации района;  - муниципальные учреждения культуры;  - Комитет по физической культуре и спорту Администрации района;  - МБОУ СП «Ребрихинская спортивная школа»;  - КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию);  - общественные организации (по согласованию);  - Районный Совет ветеранов (по согласованию);  - Ребрихинский районнный Совет женщин (по согласованию). |
| Цель Программы | Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах |
| Задачи Программы | -развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни;  -проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан;  - проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), первичной профилактике заболеваний полости рта, оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление онкологических заболеваний;  - проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей Ребрихинского района, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др.;  - формирование благоприятного информационного пространства;  - проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения;  - проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок |
| Индикаторы и показатели Программы | Перечень показателей сформирован на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», приоритетного национального проекта «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», рекомендаций ВОЗ в соответствии с приоритетными направлениями Vфазы проекта «Здоровые города» и показателями здоровья населения, которые используются в медицинской статистике. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы |
| Объем финансирования программы | Общий объём финансирования программы составляет 420,0 тыс. руб. из них:  средства федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.,  средства краевого бюджета - 0,000 тыс. руб.,  средства районного бюджета – 210,0 тыс. руб.,  внебюджетные источники – 210,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2021 год – 42,0 тыс. руб.,  2022 год – 72,0 тыс. руб.,  2023 год – 117,0. тыс. руб.,  2024 год – 72,0 тыс. руб.,  2025 год - 117 тыс. руб.  Объемы и источники финансирования Программы ежегодно уточняются и корректируются. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -формирование эффективной межведомственной деятельности по укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;  -внедрение современных социальных технологий в области общественного здоровья и приоритетов V фазы проекта «Здоровые города» ВОЗ в отношении равенства в вопросах здоровья;  -повышение уровня информированности /грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ;  -формирование новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков здорового питания, физической активности, активного отдыха;  -улучшение показателей здоровья населения Ребрихинского района;  -снижение смертности, инвалидизации населения трудоспособного возраста от ХНИЗ;  -увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения;  -увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем прививок;  -рост обеспеченности кадрами государственных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |

Понятия и термины, используемые в Программе

Общественное здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал общества, способствующий обеспечению национальной безопасности. Общественное здоровье обусловлено комплексом воздействий социальных, поведенческих и биологических факторов, его улучшение способствует увеличению продолжительности и качества жизни, благополучию людей, гармоничному развитию личности и общества.

Детерминанты здоровья – к детерминантам здоровья относятся факторы, влияние на здоровье которых научно доказано: уровень доходов, качество жилья, уровень образования, благоустройство мест обитания, развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи, качество питания, зависимости (курение табака, алкоголизм и наркомания), условия работы, безработица, социальная изоляция, а также факторы внешней среды.

Охрана здоровья – «...совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, медицинского, санитарно-эпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни и предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья» (из «Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2000 № 1202-р).

Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех» – подписанная странами, членами ООН и ВОЗ стратегия, направленная на улучшение здоровья населения. Проект ВОЗ «Здоровые города» – комплекс современных развивающихся социальных технологий ВОЗ по внедрению на местном муниципальном уровне программ укрепления здоровья населения, реализации Стратегии ВОЗ «Здоровье для всех».

Межведомственное взаимодействие – один из основополагающих принципов проекта ВОЗ «Здоровые города», предполагает участие в городских программах здоровья всех ветвей власти, заинтересованных секторов и ведомств, ученых, представителей общественности, СМИ.

Школы здоровья – метод просветительской работы с населением, направленный на повышение гигиенической грамотности, культуры здоровья и на формирование ответственного отношения людей к здоровью, на формирование навыков здорового образа жизни. Школы здоровья могут проводиться в учреждениях здравоохранения, других учреждениях, на рабочих местах и т. д.

«Школа артериальной гипертонии» (ШАГ) – программа, реализуемая в МУЗ района на основе типовой программы с использованием наглядных пособий для школ артериальной гипертонии в соответствии с приказом МЗ РФ «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в РФ (от 24.01.03 № 4).

«Школа активного долголетия» – школы здоровья для жителей города старшего поколения. Программа занятий направлена на сохранение активного долголетия и соответствует направлению проекта ВОЗ «Здоровые города» – «Активность – путь к долголетию».

«Школа женского здоровья»– школа здоровья для женщин. Учебная программа школ основана на рекомендациях МЗ РФ и направлена на профилактику абортов, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), на раннее выявление онкологических заболеваний, профилактику осложнений климактерического периода.

«Школа мужского здоровья**»** – школа здоровья для мужчин.

**«**Школа профессионального здоровья**»** – школы здоровья для работающего населения трудоспособного возраста, направлены на обучение населения методам профилактики профессиональных болезней, здоровому образу жизни.

Список сокращений и терминов:

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;

КГБУЗ– Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ДТП– дорожно-транспортное происшествие;

ЕРБ ВОЗ – Европейское региональное бюро всемирной организации здравоохранения;

ЗНО – злокачественные новообразования;

ЗОЖ – здоровый образ жизни;

ИППП– инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МДЦП – муниципальная долгосрочная целевая программа;

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МЗ АК – Министерство здравоохранения Алтайского края;

МОУ– муниципальные образовательные учреждения;

МУ – муниципальное учреждение.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

1.1. Географические характеристики

Ребрихинский район – входит в состав Алтайского края, с административным центром в селе Ребриха.

Район расположен в центральной части Алтайского края, лесостепной зоне, на левобережье реки Оби. Район находится на одном из высоких участков Приобского плато. Рельеф района представляет собой слабоволнистую равнину, изрезанную глубокими и неглубокими балками, в которых расположены ленточные боры. Касмалинский ленточный бор разделяет район на почти равные по площади половины. По Кулундинскому ленточному бору проходит северная, а по Барнаульскому – южная граница района. В 1964 году на территории района организован заказник «Касмалинский» с целью сохранения природного комплекса ленточного бора.

Ребрихинский район образован в 1924 году. В районе 28 населенных пунктов. Село Ребриха расположено в 113 км к западу от г.Барнаула, до ближайшей железнодорожной станции Ребриха - 12 км. По территории района проходят автомобильные трассы «Барнаул – Ребриха – Буканка», «Павловск – Ребриха – Шарчино».

По территории Ребрихинского района протекают реки: Кулунда, Касмала, имеется 5 озер.

1.2. Демографические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Динамика |
| Численность населения на начало года, чел. | 22835 | 22664 | 22380 | -1,25 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| мужчины | 10752 | 10700 | 10581 | -1,1 |
| женщины | 12083 | 11964 | 11799 | -1,38 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. | 10960 | 10737 | 10874 | 1,28 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного, чел. | 6806 | 6959 | 6658 | -4,33 |
| Численность населения в возрасте младше трудоспособного, чел. | 4549 | 4647 | 4295 | -7,57 |
| Число родившихся, чел. | 226 | 206 | 202 | -1,94 |
| Число умерших, чел. | 325 | 351 | 394 | 12,25 |
| Естественный прирост, чел. | -4,34 | -6,4 | -8,6 | 34,4 |
| Число прибывших, чел. | 793 | 760 | 551 | -27,5 |
| Число выбывших, чел. | 848 | 893 | 652 | -27 |
| Миграционный прирост, чел. | -55 | -133 | -101 | -24,1 |
| Коэффициент демографической нагрузки на начало года, на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов | 621,0 | 648,1 | 612,3 | -5,5 |

На 01.01.2020 численность населения Ребрихинского района уменьшилась по сравнению с началом 2018 года на 455 человек и составила 22380 человек.

Снижение численности населения района произошло как за счет превышения числа умерших над родившимися, так и за счет отрицательной миграции.

Численность женского населения (52,7%) превышает численность мужского (47,3%).

Доля населения трудоспособного возраста составляет 48,6%, старше трудоспособного – возраста 29,7%, младше трудоспособного возраста – 19,2%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного возраста с каждым годом увеличивается, что ведет к нарастанию демографической нагрузки на население трудоспособного возраста. В 2020 году коэффициент общей демографической нагрузки в районе составил 612,3 на 1000 лиц трудоспособного возраста.

1.3. Основные социально-экономические показатели

1.4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Здоровье граждан - это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

В настоящее время собраны убедительные доказательства о влиянии на здоровье целого ряда социально-экономических и культурных факторов (детерминанты здоровья, к которым относят уровень дохода, качество жилья, уровень образования, благоустройство мест обитания, развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи, качество питания, вредные привычки и зависимости). В глобальном масштабе проблемы здоровья обусловлены финансовым и экономическим кризисом, социальными условиями, которые влияют на распространение неинфекционных заболеваний, психических расстройств, угрозу пандемий инфекционных заболеваний, рост производства вредных для здоровья товаров и услуг (алкоголя, табака и др.). Эти процессы оказывают огромное влияние на здоровье и демографическую ситуацию в масштабах не только планеты или Европейского региона, но конкретных городов. На муниципальном уровне неоспоримое влияние на здоровье людей оказывает поддержка муниципальными властями межведомственной деятельности по укреплению здоровья.

Динамика показателей медицинской и демографической статистики свидетельствует о том, что программно-целевой подход к решению проблем общественного здоровья дает позитивные результаты. Комплексные меры, в которых значительная роль отводится просветительской деятельности по вопросам здоровья, программно-целевой подход на основе межведомственного сотрудничества меняют негативные демографические тенденции. Идет процесс формирования ответственного и осознанного отношения людей к здоровью, к жизни как к непреложной ценности.

Вместе с тем продолжается рост неинфекционных заболеваний, причиной которых часто становятся нерациональное питание, дефицит йода, гиподинамия, социальный стресс, пагубное употребление алкоголя, курение, употребление психоактивных веществ, социальная изоляция. В общей заболеваемости взрослого населения на первом месте - болезни системы кровообращения. В патологии сердечно-сосудистой системы превалирующее значение имеют ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сосудистые поражения головного мозга во всех возрастных группах. Неинфекционные заболевания признаны основными причинами смертности в трудоспособном возрасте.

1.5. Формы и методы работы

В работе примут участие учреждения, организации, образовательные учреждения, СМИ, бизнес, НКО, волонтеры. Будут использоваться различные формы вовлечения населения: фестивали, творческие конкурсы, тематические мероприятия, акции, флешмоб-акции; обучающие семинары, тренинги, круглые столы, пресс-конференции, конференции; распространение печатных изданий (буклетов, информационных листков), публикации в печатных изданиях, журналах и других СМИ. Будут проводиться информационные кампании: использоваться СМИ, интернет-ресурсы, средства рекламы.

В рамках Программы будут осуществлены меры, направленные на организацию массовых мероприятий, совершенствование методической и просветительской работы с населением, развитие кадров и материально-технической базы для физической активности и спорта; меры, направленные на борьбу с курением, наркоманией, алкоголизмом.

Для формирования здорового образ жизни, профилактики неинфекционных болезней, пропаганды активного образа жизни, здорового питания, улучшения условий на рабочих местах будут осуществляться:

-обучение населения в школах здоровья в муниципальных учреждениях здравоохранения и в школах здоровья в центрах социального обеспечения;

-обучение детей основам безопасного поведения и здорового образа жизни;

-проведение мероприятий и акций на предприятиях и в учреждениях;

-проведение мероприятий и акций во время городских праздников;

-проведение акций и мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья;

-проведение акций и мероприятий в День пожилого человека, День отказа от курения, День борьбы с ВИЧ/СПИДом, в другие даты ВОЗ;

-использование традиционных районных праздников и массовых мероприятий с участием руководителей муниципального образования для пропаганды физической активности и спорта;

-организация и проведение информационных кампаний;

-организация и проведение спортивных состязаний для разных групп населения.

Будет продолжаться наращивание потенциала общественного сектора здравоохранения, совершенствоваться учебно-методический и кадровый потенциал через следующие действия:

-организация и проведение методических и учебных семинаров;

-совершенствование работы отделения медицинской профилактики учреждений здравоохранения, образования, дошкольного образования и воспитания.

Органы местного самоуправления играют особую роль в формировании здорового образа жизни населения и ключевое значение в достижении задач, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».

Для развития потенциала общественного сектора здравоохранения предполагается:

-проведение информационных кампаний, направленных на формирование благоприятного для здоровья информационного пространства;

-развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта, других партнеров;

-развитие партнерских сетей в муниципальном образовании, межведомственных и межсекторальных связей;

-вовлечение гражданского общества;

-развитие социальных связей, особенно для уязвимых групп населения;

-содействие предприятиям разных форм собственности, предлагающим населению здоровые продукты питания, воду, информацию;

-содействие предприятиям, которые участвуют в создании здоровых рабочих мест.

Администрация Ребрихинского района реализует полномочия в сфере охраны здоровья, установленные статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).

Реализация Программы положительно скажется на формировании здорового образа жизни жителей района, профилактике распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, а также на улучшении ситуации с количеством квалифицированных специалистов Ребрихинского района.

Проблема нехватки медицинских работников особенно актуальна для работников первичного звена, работающих в амбулаторно-поликлинических отделениях на участках в учреждениях здравоохранения района. Анализ показал, что укомплектованность амбулаторно-поликлинической службы района кадрами составляет – 86,6 % средним медицинским персоналом и 71,8 % - врачами. Среднее количество участковых врачей от общего числа медперсонала в поликлиниках - 20,7%.

С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реализации мер, направленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан города мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Наиболее дорогостоящие и серьезные социальные проблемы здоровья обусловлены особенностями поведения и образом жизни людей. Образ жизни в свою очередь обусловлен уровнем развития служб общественного здравоохранения, степенью информированности, грамотности и ответственности населения за свое собственное здоровье и здоровье окружающих.

По данным ВОЗ, здоровье людей зависит на 25-50% от образа жизни. Это не умаляет значения современной высокотехнологичной лечебно-диагностической медицины, которая призвана обеспечивать раннюю диагностику заболеваний, требующих медицинского вмешательства. Тем не менее самыми эффективными и значимыми инструментами для профилактики заболеваний являются безопасное поведение самих людей и безопасная информационная, социальная и городская среда. Противостояние большинству значимых угроз здоровью требует действий, которые выходят за пределы традиционных обязанностей сектора здравоохранения.

Межведомственному взаимодействию в сфере укрепления здоровья препятствуют формализм, недооценка систематического подхода к формированию и сохранению здоровья населения, финансовая поддержка фармацевтической и высокотехнологичной составляющей лечебной медицины в ущерб профилактическому звену на государственном уровне. Формирование мотивации к здоровью и к самой жизни может сдержать потоки агрессивной информации, которыми наводнены СМИ, влияние агрессивного маркетинга вредных для здоровья услуг и товаров, фармпрепаратов, сдержать угрозы со стороны компаний и преступных организаций, производящих алкоголь, табак, наркотики.

2.2.Цель и задачи Программы

Целью Программы являются профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан Ребрихинского района и создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения района; снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

Достижение поставленных целей предполагается путем выполнения следующих задач:

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни;

- проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан;

- проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), первичной профилактике заболеваний полости рта, оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление онкологических заболеваний;

- проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей Ребрихинского района, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др.;

- формирование благоприятного информационного пространства;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения;

- проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок.

2.3.Конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- формирование эффективной межведомственной деятельности по укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;

- внедрение современных социальных технологий в области общественного здоровья и приоритетов V фазы проекта «Здоровые города» ВОЗ в отношении равенства в вопросах здоровья;

- повышение уровня информированности / грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ;

- формирование новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков здорового питания, физической активности, активного отдыха;

- улучшение показателей здоровья населения города;

- снижение смертности, инвалидизации населения трудоспособного возраста от ХНИЗ;

- увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения;

- рост обеспеченности кадрами государственных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

- повышение уровня информированности детей школьного возраста по вопросу профилактики заболевания гриппом и ОРВИ;

- повышение уровня информированности семей учащихся муниципальных образовательных учреждений района по вопросу вакцинирования и предупреждения развития заболевания туберкулезом;

- формирование позитивного отношения детей и их семей, а также молодежи к теме здорового образа жизни;

- профилактика распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих на территории района;

- увеличение числа граждан, получивших информацию о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Алтайского края, расположенных на территории района.

За основу конечных результатов реализации Программы берутся индикаторы настоящей Программы. Сведения об индикаторах Программы и их значениях представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4.Сроки и этапы ее реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2021-2025 годы. Этапы реализации Программы отсутствуют.

3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Для решения поставленных в рамках Программы задач предусматривается реализация мероприятий, перечень которых с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств районного бюджета, в связи с необходимостью решения вопросов местного значения муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

Общий объем финансирования Программы составляет 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 42,0 тыс. руб.,

2022 год – 72,0 тыс. руб.,

2023 год – 117,0 тыс. руб.,

2024 год – 72,0 тыс. руб.,

2025 год – 117,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете Ребрихинского района Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в части финансирования из средств районного бюджета.

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

5.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

- финансовые риски;

- нормативные правовые риски;

- экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств районного бюджета.

Нормативные правовые риски связаны с изменением законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

6.Методика оценки эффективности Программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

7.Механизм реализации Программы

Координация межведомственной деятельности по реализации программы осуществляется через заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя Комитета по образованию администрации района и главного врача КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ».

К реализации мероприятий программы будут привлекаться государственные учреждения здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной поддержки населения, Районный Совет ветеранов, Ребрихинский районный Совет женщин, Ребрихинский Молодежный Парламент, другие Общественные организации, хозяйствующие субъекты, НКО, СМИ.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

- разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

- предоставляет по запросу депутатов информация о ходе реализации Программы для использования информации на соответствующих постоянных комиссиях и/или заседаниях Ребрихинского районного Совета народных депутатов;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет ежеквартальный отчет о ходе выполнения Программы в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025 |

Сведения

об индикаторах муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели (индикаторы) | Единица измерения | Значения по годам | | | | | |
| Год, предшествующий году разработки программы 2020 (факт) | годы реализации муниципальной программы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | человек | 586,8 | 438,4 | 408,9 | 379,5 | 350,0 | 350,0 |
| 2. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | человек | 927,8 | 706,1 | 672,7 | 644,0 | 610,7 | 610,7 |
| 3. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | человек | 166,4 | 238,2 | 234,6 | 229,8 | 225,0 | 225,0 |
| 4. | Смертность населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | человек | 43,81 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 |
| 5. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| 6. | Заболеваемость населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | человек | 59,06 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 57,5 |
| 7. | Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | человек | 23,73 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 |
| 8. | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | % | 29,3 | 33,5 | 33,8 | 34,0 | 34,3 | 34,2 |
| 9. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Охват диспансеризацией подростков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I- II ст. | % | 50,94 | 59,2 | 59,8 | 61,5 | 62,5 | 62,5 |
| 12. | Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15-17-летнего возраста | человек | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | человек | 5,48 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
| 14 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | человек | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 15. | Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 10 000 чел. | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 16. | Охват населения прививками против гриппа | % | 51,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 17. | Охват лиц из групп риска прививками против гриппа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 18. | Удельный вес беременных женщин, прошедших обучение в школах здоровья (ежегодно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 19. | Удельный вес взрослого населения, обученного в школах здоровья из числа лиц, состоящих на диспансерном учете (ежегодно, по данным КГБУЗ АКМИАЦ) | % | 23,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 20. | Обеспеченность КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ:  -врачами;  -средним персоналом в государственных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | ед.  ед. | 18,77  58,1 | 39,1  102,1 | 39,8  104,4 | 40,5  107,7 | 41,1  110,4 | 41,8  113,4 |
| 21. | Обеспеченность лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, их регулярный отпуск населению в центральных районных больницах, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, передвижных медицинских комплексах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных образовательных организациях района, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных образовательных организациях района. | % | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 24. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций района, прослушавших лекции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онкологических заболеваний | % | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 25. | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 26. | Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта района для детей школьного возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | шт. | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 27. | Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации, информирующих о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранения района. | шт. | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 28. | Доля лиц, получивших компенсацию расходов за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения работающих в КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», от числа обратившихся в текущем году и имеющих право на получение такой компенсации | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29. | Доля лиц, получивших компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной образовательной организации, работающих в КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» от числа обратившихся в текущем году и имеющих право на получение такой компенсации. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025 |

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс.руб. | | | | | | Источники  финансирования | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Организация в женских консультациях и гинекологических отделениях медицинских организаций школ здоровья для беременных, школы женского здоровья | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Формирование основ знаний по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Снижение заболеваемости ИППП, уровня абортов |
| 2. | Организация и проведение просветительских занятий по вопросам репродуктивного здоровья и ответственного родительства для взрослого населения по заявкам предприятий, организаций и для семей, находящихся на социальном патронате, Центров социальной помощи семье и детям | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Приверженность ЗОЖ, ответственного отношение к беременности, рождению и воспитанию детей. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью будущих детей, воспитание ответственного родительства |
| 3. | Проведение занятий для учащихся школ и студентов лицея профессионального образования по вопросам ЗОЖ и ответственного родительства | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью будущих детей, воспитание ответственного родительства |
| 4. | Проведение информационно-образовательных акций («Всемирный день борьбы против рака», «День мужского здоровья») | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Формирование основ знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья. |
| 5. | Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Формирование основ знаний по вопросам со-хранения и укрепления здоровья, безопасного поведения репродуктивного здоровья. |
| 6. | Изучение состояния здоровья детей дошкольного возраста, анализ организации медицинской помощи детям | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Определение направлений совместной профилактической работы, выработка рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности |
| 7. | Внедрение здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний:  -органов зрения;  -пищеварения;  -нарушений осанки и деформаций стопы. | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Сохранение и улучшение показателей здоровья детей |
| 8. | Проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста. | 2021-2025 | Комитет по образованию | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | внебюджетные источники | Оздоровление детей, решение проблем их досуга |
| 9. | Проведение семинаров для педагогов, медицинских работников дошкольных образовательных организаций и родителей:  -по профилактике нарушений осанки и деформаций стопы;  -по гигиене зрения; по питанию дошкольников;  -по безопасному поведению | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Повышение медицинской грамотности педагогов и медицинских сестер организаций дошкольного образования, родителей |
| 10 | Организация и проведение акций здоровье сберегающей направленности, включая профилактику ДТП, в международные и всемирные даты ВОЗ | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Повышение эффективности работы по формированию навыков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек |
| 11 | Организация и проведение межведомственных мероприятий по пропаганде ЗОЖ для детей с участием родителей | 2021-2025 | Комитет по образованию | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | районный бюджет | Повышение уровня информированности населения о способах сохранения и укрепления здоровья |
| 12 | Изучение состояния здоровья детей школьного возраста, анализ организации медицинской помощи школьникам | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Определение направлений совместной профилактической работы, выработка рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности |
| 13 | Участие в семинарах для педагогов и медицинских работников образовательных организаций по вопросам иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок Алтайского края | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Повышение уровня информированности об иммунопрофилактике и её значимости в снижении инфекционной заболеваемости |
| 14 | Организация и проведение научно-практических конференций для медицинских работников и педагогов образовательных организаций по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в семье | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Повышение медицинской грамотности педагогов и медицинских сестер образовательных организаций. Повышение уровня профессиональной компетенции и качества работы специалистов и учреждений в интересах детей, педагогов и родителей |
| 15 | Участие в конкурсе «Школа здоровья Алтайского края» | 2021-2025 | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Пропаганда ЗОЖ. Формирование ответственного отношения к своему здоровью среди учащихся и педагогов. |
| 16 | Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с проведением различных просветительских мероприятий для молодежи, в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения | 2021-2025 | Комитет по культуре и делам молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Пропаганда ЗОЖ. Формирование ответственного отношения к своему здоровью в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения. |
| 17 | Изучение состояния здоровья подростков, анализ организации медицинской помощи подросткам | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Определение направлений совместной профилактической работы, выработка рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности |
| 18 | Проведение районных акций среди подростков и студентов:  -«Быть здоровым - значит быть успешным»;  -«Размышления о жизненном пути»;  -«Мода на здоровый образ жизни»;  -«Мы - лидеры этого века»;  -«Молодое поколение выбирает...»;  -«Репродуктивное здоровье подрастающего поколения» | 2021-2025 | Комитет по культуре и делам молодежи;  Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Формирование среди подростков и студентов здорового образа жизни |
| 19 | Организация районного конкурса социальных проектов «Жить здорово!» | 2021-2025 | Администрация района | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 90,0 | Районный бюджет | Формирование у молодежи позитивного образа жизни, расширение механизмов социального партнерства |
| 20 | Проведение районной акции «Подари мне жизнь!» с участием волонтеров образовательных учреждений:  - информационные и образовательные мероприятия по вопросам формирования ЗОЖ и охраны репродуктивного здоровья с привлечением педагогов, психологов, социальных работников, представителей различных конфессий | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, снижение числа абортов |
| 21 | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Определение направлений межведомственной профилактической работы, выработка рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности |
| 22 | Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Здравоохранение» | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Выявление факторов риска НИЗ, выработка профилактических мер |
| 23 | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска НИЗ. | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Выявление факторов риска НИЗ, выработка профилактических мер |
| 24 | Организация работы школ профессионального здоровья для работающего населения на предприятиях/учреждениях разных форм собственности | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Выявление факторов риска НИЗ, выработка профилактических мер, повышение информированности о сохранении здоровья на рабочем месте |
| 25 | Проведение районных акций по выявлению факторов риска НИЗ во время международных дат ВОЗ и районных праздников | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Выявление факторов риска НИЗ, выработка профилактических мер, повышение информированности о сохранении и укреплении здоровья жителей района |
| 26 | Изучение состояния здоровья пожилых людей, анализ организации медицинской помощи | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Определение направлений совместной профилактической работы, выработка рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности |
| 27 | Совершенствование работы школ активного долголетия в учреждениях социальной защиты | 2021-2025 | КГКУ «УСЗН по Ребрихинскому району» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Расширение информированности пожилых людей по вопросам физического и психического здоровья |
| 28 | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих с пожилыми людьми:  - по вопросам сохранения и укрепления здоровья и факторам риска НИЗ, особенностям образа жизни в пожилом возрасте, (курение, употребление алкоголя, другое);  -профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней органов пищеварения | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Повышение медицинской грамотности специалистов, работающих с пожилыми людьми |
| 29 | Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений культуры. | 2021-2025 | Комитет по культуре и делам молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Пропаганда активности среди пожилых людей |
| 30 | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей. | 2021-2025 | Комитет по культуре и делам молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Привлечение пожилых людей в участии творческих конкурсов, выставок |
| 31 | Проведение районных акций по сохранению здоровья в пожилом возрасте (акций пеших прогулок в Международный день пожилого человека «Тропа здоровья») | 2021-2025 | Комитет по культуре и делам молодежи;  Комитет по физической культуре и спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Пропаганда ЗОЖ и двигательной активности среди пожилых людей |
| 32 | Организация и проведение спортивных мероприятий для пенсионеров и инвалидов. | 2021-2025 | Районный Совет ветеранов;  комитет по физической культуре и спорту | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Внебюджетные источники | Развитие физической активности в пожилом возрасте.  Пропаганда ЗОЖ |
| 33 | Пропаганда физической активности и спорта среди детей дошкольного возраста, учащихся школ, молодежи, жителей района через участие во Всероссийских соревнованиях, проведение общерайонных мероприятий:  - соревнования среди детей дошкольного возраста;  - районная спартакиада среди образовательных организаций;  - спортивные эстафеты;  -Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийский День Юнармии | 2021-2025 | Комитет по физической культуре и спорту;  Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Развитие физической активности среди детей д-школьного возраста, учащихся школ, молодежи. |
| 34 | Пропаганда физической активности и спорта среди населения трудоспособного возраста:  - районная спартакиада сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций | 2021-2025 | Комитет по физической культуре и спорту; | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Внебюджетные источники | Поддержание заинтересованности населения трудоспособного возраста в регулярных занятиях физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Развитие межотраслевых связей |
| 35 | Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. | 2021-2025 | Комитет по физической культуре и спорту; | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Внебюджетные источники | Физическая и психологическая реабилитация инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, двигательная активность населения |
| 36 | Обеспечение внедрения и ведения единого информационного регистра охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличение удельного веса взрослого населения, охваченного диспансерным наблюдением и профилактическими осмотрами |
| 37 | Информационно разъяснительные мероприятия с работодателями, в рамках корпоративных программ «Здоровье предприятий» совместно с Фондом обязательного медицинского страхования о проведении диспансеризации и профилактических осмотров для сотрудников | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличение удельного веса взрослого населения, охваченного диспансерным наблюдением и профилактическими осмотрами |
| 38 | Распространение информации о формировании мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок через социальные сети («Одноклассники», Facebook, Instagram, «ВКонтакте») | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличение удельного веса взрослого населения, охваченного диспансерным наблюдением, профилактическими осмотрами и прививками |
| 39 | Организация трансляций видео- и аудиороликов в системе мониторов «МЕД-ТВ» в краевых государственных медицинских организациях о формировании мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок | 2021-2025 | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличение удельного веса взрослого населения, охваченного диспансерным наблюдением, профилактическими осмотрами и прививками |
| 40 | Обеспечение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом):  - единовременная денежная выплата молодому специалисту с высшим и средним медицинским образованием, в том числе: врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи;  -ежемесячная компенсационная выплата специалисту, проживающему в жилом помещении на условии договора найма жилого помещения;  -предоставление муниципального жилого помещения для молодых специалистов с высшим образованием и для врачей специалистов остродефицитных | 2021-2025 | Администрация района;  КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Районный бюджет | Повышение качества оказания медицинской помощи Увеличение удельного веса взрослого населения, охваченного диспансерным наблюдением, профилактическими осмотрами и прививками |
| 41 | Разработка и тиражирование плакатов для детей и родителей по основам безопасности жизнедеятельности | 2021-2025 | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Усиление пропаганды безопасного поведения, профилактики травматизма |
| 42 | Информационное сопровождение мероприятий Программы | 2021-2025 | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Информационная открытость органов местного самоуправления |
|  | ВСЕГО: |  |  | 42,0 | 72,0 | 117,0 | 72,0 | 117,0 | 420,0 |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | средства районного бюджета |  |  | 0,0 | 30,0 | 75,0 | 30,0 | 75,0 | 210,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 210,0 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

общественного здоровья в Ребрихинском

районе» на 2021-2025

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Всего финансовых затрат | 420,0 | 42,0 | 72,0 | 117,0 | 72,0 | 117,0 |
| 2 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3 | из районного бюджета | 210,0 | 0 | 30,0 | 75,0 | 30,0 | 75,0 |
| 4 | из бюджета поселений (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | из внебюджетных источников | 210,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 210,0 |
| 8 | Капитальные вложения (из строки 1) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | в том числе | - | - | - | - | - | - |
| 10 | из бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - |
| 11 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | в том числе | - | - | - | - | - | - |
| 16 | из бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - |
| 17 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Прочие расходы (из строки 1) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | в том числе | - | - | - | - | - | - |
| 22 | из районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| 23 | из бюджета поселений (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 24 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |