**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «**Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края за 2019 год

В соответствии с Постановлением Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.12.2013 г. №72 **«**Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 10.02.2021 №12) был проведен анализ эффективности и результативности муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целей и решения задач | Соответствие запланированного уровня затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета | Степень реализации мероприятий | Комплексная оценка | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края  | 54,15 | 0 | 20 | 24,7 | низкий уровень эффективности |

***1.* Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе(Pi) | Факт(Fi) | Оценка значения (Si), % |
| 1.Доля благоустроенных обще­ственных территорий от об­щего числа общественных территорий Беловского сельсовета | % | 60 | 5 | 8,3 |
| 2.Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа Беловского сельсовета, принявших уча­стие в исследованиях (по данным социологических ис­следований) | % | 70 | 70 | 100 |

Количество запланированных индикаторов на 2019 год m=2,

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si) =108,3/2=54,15%.

 i=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета(Fin):**

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы (K)- 0 тыс. руб.;

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период (L)- 1657,5 тыс. руб.;

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:

Fin = К/L\* 100%=0/1657,5\*100%=0

**Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)    (Mer):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, запланированного программой (подпрограммой) на 2019 год | Показатель достижения ожидаемого непосредственного результата мероприятия программы (Rj) |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | 0 |
| 2. | Подготовка проектно-сметной документации, оценка проектно-сметной документации и проведение технического надзора в целях качественного благоустройства общественных территорий | 0 |
| 3. | Проведение обществен­ных обсуждений ди­зайн-проектов благо­устройства территорий | 0 |
| 4. | Привлечение заинтере­сованных лиц в осу­ществление контроля благоустройства терри­торий, участие в комис­сии по приемке работ | 0 |
| 5. | Проведение социологи­ческих исследований оценки гражданами ка­чества и комфорта го­родской средыПроведение инвентари­зации благоустройства территорий | 1 |

Количество запланированных мероприятий на 2019 год n=5,

                            n

Мег = (1/n)\* ∑(Rj\*100%)=1/5\*100%=20%.

                          j=1

**Комплексная оценка эффективности реализации программы (О):**

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(54,15+0+20)/3=24,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 24,7%, что соответствует низкому уровню эффективности реализации программы.

Глава сельсовета А.А. Бочаров